31 декабря 2024 г. № 1554

23 декабря

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Верхнедвинского районного

исполнительного комитета

28.01.2025 № 107

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Верхнедвинского района на 2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025, руб. | План финансирования 2025 года, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2025 | стоимость работ на 2025 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района | 924 | 924 | декабрь 2024 | февраль 2025 | 756543,00 | 736483,83 | 249904,33 | 486579,50 |  | 349692,00 | 136887,50 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района | 1385 | 1385 | апрель 2025 | июнь 2025 | 861809,00 | 820770,00 |  | 820770,00 |  | 708000,00 | 112770,00 |
|  | Итого по разделу 1 | 2309 | 2309 |  |  | 1618352,00 | 1557253,83 | 249904,33 | 1307349,50 | 0,00 | 1057692,00 | 249657,50 |
| Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района | 1362 |  | декабрь 2025 | апрель 2026 | 1349887,00 | 1349887,00 |  | 197940,00 |  |  | 197940,00 |
|  | Итого по разделу 2 | 1602 |  |  |  | 1349887,00 | 1349887,00 |  | 197940,00 |  |  | 197940,00 |
| Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV. Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района | 1362 |  | октябрь 2024 | январь 2025 | 37500,00 | 30879,61 |  | 30879,61 |  |  | 30879,61 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. Кобзуна в г. Верхнедвинске | 1284 |  | ноябрь 2025 | апрель 2026 | 37500,00 | 37000,00 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Центральная в аг. Шайтерово Верхнедвинского района | 252 |  | ноябрь 2025 | апрель 2026 | 25500,00 | 25000,00 |  | 10,00 |  |  | 10,00 |
|  | Итого по разделу 4 | 2898 |  |  |  | 100500,00 | 92879,61 |  | 30899,61 |  |  | 30899,61 |
| Раздел V. Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района (Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет), компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира при производстве капитального ремонта) |  |  |  |  | 22811,25 | 22811,25 | 2755,40 | 20055,83 |  | 13988,00 (в том числе 10593,00 – средства на содержание заказчика) | 6067,83 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района (Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет), компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира при производстве капитального ремонта) |  |  |  |  | 33252,06 | 33252,06 |  | 33252,06 |  | 28320,00 (в том числе 21446,00 – средства на содержание заказчика) | 4932,06 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района (Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет), компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира при производстве капитального ремонта) |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района (Оплата за содержание заказчика по разработке проектной документации) |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  | 6000,00 |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 92063,29 | 92063,29 | 2755,40 | 59310,89 |  | 42308,00 | 17002,89 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 3160802,29 | 3092083,73 | 252659,73 | 1595500,00 |  | 1100000,00 | 495500,00 |