ПЛАН

мероприятий по реализации государственного профилактического

проекта «Верхнедвинск – здоровый город»

на территории города Верхнедвинска

на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | ИсполнителиСоисполнители | Отметка о выполнении |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1 | Подготовить и рассмотреть на заседании межведомственной комиссии по демографической безопасности и ФЗОЖ(заседании районной межведомственнойкомиссии по профилактике ВИЧ-инфекциии венерических болезней, по вопросам ФЗОЖ.) ход работы по реализации проекта «Верхнедвинск– здоровый город». | ноябрь 2024 года | Заместитель председателя Верхнедвинского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) по социальным вопросамГосударственное учреждение «Верхнедвинский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ВерхнедвинскийРЦГЭ),Учреждения здравоохранения «Верхнедвинская центральная районная больница» (далее – УЗ « ВерхедвинскаяЦРБ»), |  |
| 2 | Размещениение информационных материалов по реализации плана мероприятий проекта «Верхнедвинск – здоровый город» на странице Верхнедвинского РЦГЭ сайта Верхнедвинского райисполкома, на сайтеУЗ «Верхнедвинская ЦРБ», в рубрике «Верхнедвинск – здоровый город» | В течение года | ВерхнедвинскийРЦГЭУЗ « ВерхедвинскаяЦРБ» |  |
| 3 | Организация и проведение опроса среди отдельных групп населения по выявлению потребностей в области сохранения и укрепления здоровья | В течение года | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»,Верхнкедвинский РЦГЭ |  |
| 4 | Проведение обучающих мероприятий с населением по повышению грамотности в вопросах здоровья | В течение года | УЗ «Верхнкедвинская ЦРБ»,Вернедвинский РЦГЭ |  |
| 5 | Разработать совместный план сотрудничества с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы). | 1 квартал 2024 года  | Отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры райисполкома, УЗ «Верхнедвинская ЦРБ», ВерхнедвинскийРЦГЭ |  |
| Информационно-образовательная деятельность |  |
| 6 | Разработка и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья | Постоянно | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»,Верхнедвинский РЦГЭ, отдел идеологигической работы и по делам молодежи райисполкома |  |
| 7 | В библиотеках учреждений культуры, образования оформлять тематические выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек | Постоянно | Учрежденияобразования,культуры города |  |
| 8 | Размещение информации по ЗОЖ на извещениях о размере платы за пользование жилым помещением УП ЖКХ Верхнедвинского района. | в течениегода | ВерхнедвинскийРЦГЭВерхнедвинское ГРУППЖКХ |  |
| 9 | Разработать перечень индикаторныхпоказателей состояния здоровья населения города Верхнедвинска  | 1 квартал  | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»,Верхнедвинский РЦГЭ |  |
| Совершенствование городского планирования |
| 10 | Провести:- устройство(ремонт)спортивных и детских игровых площадок(2 шт.)- озеленение придомовых и иных территорий(посадка деревьев, кустарников(около 320 шт. ), высадка цветов(10 тыс.шт.) | 2 квартал2, 4 кварталы | Верхнедвинское ГРУППЖКХ |  |
| Производственная среда и условия труда на рабочих местах |
| 11 | ОАО «Верхнедвинский льнозавод»:-ремонт и обновление комнаты приема пищи;-ремонт душевой;-установка ножных ванн;-оборудование помещения для ухода и обеспыливания СИЗ | 2 полугодие | Администрация ОАО «Верхнедвинский льнозавод»: |  |
| Здоровое питание |
| 12 | Обеспечить производство сушки «Дочки-сыночки» с витаминами В2,В1, выпускаемой по ТУ BY 101163237.246-2020 «Изделия хлебобулочные специализированные для питания детей школьного возраста». | 3 квартал | Верхнедвинское производство филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»  |  |
| 13 | Увеличить на 0,5% реализациюйодированной соли в торговой сети города | в течениегода | Верхнедвинскийфилиал Витебского облПО |  |
| Здоровье детей. Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования |
| 14 | Проведение профилактических мероприятий по результатам медицинских осмотров учащихся ГУО «Средняя школа № 2 г.Верхнедвинска имени Героя Советского Союза Н.В.Троян», ГУО «Верхнедвинская гимназия»  при выявлении патологии (по нозологии)(консультирование, ЛФК, оздоровительные мероприятия и др.) | постоянно | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»,Отдел по образованию райисполкома |  |
| 15 | Проведение мероприятий по предупреждению нарушений остроты зрения и осанки в ГУО «Средняя школа № 2 г. Верхнедвинскаимени Героя Советского Союза Н.В.Троян», ГУО «Верхнедвинскаягимназия », (акции здоровья, использование конторок, контроль уровня освещенности в кабинетах, классах, использование светозащитных устройств при солнечном освещении и др.) | В течение учебного года | Отдел по образованию райисполкома,руководители учреждений образования |  |
| 16 | Провести семинар длямедицинских работников лечебно-профилактических учреждений поформированию ЗОЖ | 1 полугодие 2024 года | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ», Верхнедвинский РЦГЭ |  |
| 17 | Провести профилактический обучающий семинар для работников системы образования: По использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии); | Август 2024 года | Учреждения образования района, отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома, УЗ «Верхнедвинская ЦРБ», Верхнедвинский РЦГЭ |  |
| 18 | Продолжать работу по реализации проекта «Школа территория здоровья» в учреждениях образования города. | В течение года | Верхнедвинский РЦГЭ,отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома,Учреждения образования района,  |  |
| Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционныхзаболеваний  |
| 19 | Обучение населения предпенсионноговозраста и пожилых людей в «Школахтретьего возраста» и в ТЦСОН в группах по интересам, кружках по вопросам здорового образа жизни, физической активности, психологического благополучия, по профилактике заболеваний и осложнений артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, профилактике травм. | В течение года | УЗ «ВерхнедвинскаяЦРБ», ТЦСОН |  |
| 20 | Повышать информированность населения трудоспособного возраста в школах здоровья по вопросам профилактики артериальной гипертонии, атеросклероза,избыточного веса, ожирения, сахарногодиабета, травм, отравлений | В течение года | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» |  |
| 21 | Провести праздники: Рождественский фестиваль, «Крещенская купель»,праздник «Семьи, любви и верности», посвященный Святым благоверным Петру и Февронии Муромским | По календарю | Отдел идеологической работы, и по делам молодежи, сектор культуры райисполкома,  |  |
| 22 | Организовать проведение «прямых линий» с медицинскимиработниками по вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ | Один раз в квартал  | Редакция газеты «Двинская правда»отдел идеологической работы,и по делам молодежи райисполкома, УЗ «ВерхнедвинскаяЦРБ»,Верхнедвинский РЦГЭ |  |
| 23 | Продолжить практику проведения месячников профилактики асоциального поведения, укрепления устоев семьи, антиалкогольной и антитабачной пропаганды | В течение года | Отдел идеологической работыи по делам молодежирайисполкома, РК ОО «БРСМ»,УЗ «Верхнедвинская ЦРБ», Верхнедвинский РЦГЭ,районный отдел внутренних дел райисполкома (далее – РОВД),общественные организации |  |
| 24 | В рамках проведения мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, организоватьобучение навыкам самоконтроля артериального давления, измерения уровня глюкозы в крови, определения индекса массы тела | В течение года | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»Верхнедвинский РЦГЭ, |  |
| 25 | Изготовить и разместить социальную рекламу по формированию и пропаганде ЗОЖ с логотипом «Верхнедвинск-здоровый город» (билборды, растяжки, баннеры). | в течениегода | предприятия города, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 26 | Проводить круглогодичную спартакиаду среди общеобразовательных школ города | По графику в течение года | Учрежденияобразования, |  |
| 27 | Организовать проведение туристических слетов школьников, команд трудовых коллективов | Май-июнь | Отдел по образованию, сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 28 | Проводить в городе спартакиады среди школьников,работников предприятий,организаций, учреждений города | По отдельномуплану | Отдел по образованию Верхнедвинского райисполкома, Сектор спорта и туризма райисполкома |  |
| 29 | Провести районный спортивный праздник «Верхнедвинская лыжня – 2024», Праздник снега, | Январь-февраль | Отдел идеологической работы и по делам молодежи, Сектор спорта и туризма райисполкома,районный комитет ОО «БРСМ». |  |
| Профилактика инфекционных заболеваний |
| 30 | Информирование населения и организаций города о мерах профилактики инфекционных заболеваний, в том числе ОРИ вызванных Covid-19, используя все доступные формы. | в течение года | УЗ «ВерхнедвинскаяЦРБ»,Верхнедвинский РЦГЭ |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Разъяснение в средствах массовой информации правил и необходимости использования индивидуальных средств профилактики и защиты от инфекций, соблюдения социальной дистанции и правил респираторного этикета, необходимость вакцинопрофилактики | в течение года | УЗ «Верхнедвинская ЦРБ»,Верхнедвинский РЦГЭ |  |
| 32 | Провести обучающие семинары по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направленияработы в организациях и учреждениях | В течение года | Верхнедвинский РЦГЭ,Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |  |
| 33 | Оценка эффективности реализации проекта «Верхнедвинск – город здоровья» | До 20 декабря 2024 | Инициативная группа управления |  |